***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, терроризма и экстремизма на 2017 год».***

В соответствии со ст.7 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, утвержденного Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа от 14.09.2015 №17/МА, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, терроризма и экстремизма на 2017 год» (далее – Программа).

Программа была утверждена Постановлением местной администрации от 19.12.2016 № 57/МА и опубликована на официальном сайте внутригородского муниципального образования Балаклавский муниципальный округ: http://[sovetbalaclava.ru](http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL84vSy1JSsxJTM5JLEvUKyrVZ7iw8cKGC7uBeBeY3HSxEcjacWGnwoU9F5sv7L2w42IbkLsfpOhiz4W9F7tBUvsu7LrYAJTezGBoYmlsZGBgbGrKcOhWv9tF4chVbuv-TtyS5lsCAMxzQOc). В соответствии с решением Совета Балаклавского МО от 29.12.2016 г. № 5с-2-47 «О бюджете внутригородского муниципального образования Балаклавский муниципальный округ на 2017 год» дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности была распределена на муниципальные нужды, в частности на подпрограммы муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, терроризма и экстремизма» на 2017г.: «Профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов, терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» - 6,7 тыс. руб. (освоено 6,7 тыс. руб.: изготовлено 2 настенных стенда с нанесенной информацией «Антитерроризм» (4,1 тыс. руб.) и ключница для хранения ключей от помещений административного здания (2,6 тыс. руб.)), «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержки и развития языков и культуры Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, реализации прав национальных меньшинств, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов» - 50 тыс. руб. (освоено 50 тыс. руб.: проведено в общеобразовательных школах №№ 30, 33 два информационно-профилактических мероприятия с детьми младшего школьного возраста в форме спектакля «Однажды в городе N». В процессе представления всем участникам были вручены Памятки по действиям по предотвращению террористических актов).

Степень реализации Программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

В 2017 году все мероприятия выполнены в полном объеме. Таким образом, эффективность Программы составляет 100%. Следовательно, на основании проведенной оценки можно признать реализацию Программы эффективной.

Глава внутригородского муниципального

образования города Севастополя

Балаклавского муниципального округа Е.А. Бабошкин

Главный специалист местной администрации

внутригородского муниципального

образования города Севастополя

Балаклавского муниципального округа В.Б. Сорокин