***Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа» на 2018-2020 годы.***

В соответствии со ст.7 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, утвержденного Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа от 14.09.2015 №17/МА, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа» на 2018-2020 годы (далее – Программа).

Программа была утверждена Постановлением местной администрации от 07.11.2018 № 48/МА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2018-2020 годы в новой редакции», утверждённую постановлением МА ВМО Балаклавский МО от 27.03.2018 № 7/МА и опубликована на официальном сайте внутригородского муниципального образования Балаклавский муниципальный округ: http://[sovetbalaclava.ru](http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL84vSy1JSsxJTM5JLEvUKyrVZ7iw8cKGC7uBeBeY3HSxEcjacWGnwoU9F5sv7L2w42IbkLsfpOhiz4W9F7tBUvsu7LrYAJTezGBoYmlsZGBgbGrKcOhWv9tF4chVbuv-TtyS5lsCAMxzQOc). В соответствии с решением Совета Балаклавского МО от 27.02.2018 г. № 15с-2-102 «О внесении изменений в решение Совета Балаклавского муниципального округа от 29.12.2017 № 14с-2-92 «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2018 год и плановый период 2019-2020годов» дотация бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности была распределена на муниципальные нужды, в частности на подпрограмму муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа» - 130 000.00 руб. (освоено 130 000.00 руб. – 100%. Было организовано и проведено информационно – профилактическое мероприятие с детьми старшего школьного возраста «Я ПАТРИОТ - ДЕНЬ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»).

Подпрограмма 2 «Правопорядок внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» - 120 000.00 руб. (освоено 120 000.00 руб.: проведено в общеобразовательных школах №№ 25, 30 два информационно-профилактических мероприятия с детьми младшего школьного возраста в форме спектакля шоу-викторины «ДЕТИ, ДОРОГА, БЕЗОПАСНОСТЬ»; произведена закупка наградных материалов для добровольных дружинников, волонтёров и юных помощников полиции).

Степень реализации Программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

По состоянию на 31.12.2018 г. все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Таким образом, эффективность Программы составляет 100%. Следовательно, на основании проведенной оценки можно признать реализацию Программы эффективной.

Главный специалист местной администрации

внутригородского муниципального

образования города Севастополя

Балаклавского муниципального округа В.Б. Сорокин