|  |
| --- |
|  |
| ***Внутригородское муниципальное образование***  ***Балаклавский муниципальный округ (ВМО Балаклавский МО)*** |

**299042, г. Севастополь, ул. Новикова, 14 т. +7 (8692) 630085, т/ф. +7 (8692) 631696 e-mail:balakcovetsv@mail.ru**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

***местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа***

«28» «05» 2021 г. № 31/МА г. Севастополь

**Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», Законом города Севастополя от 30 декабря 2014 г. №102-ЗС «О местном самоуправлении в г. Севастополе», Уставом внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Положение о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» от 14.09.2015 №17/МА.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте и информационном стенде ВМО Балаклавский МО.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

***Глава ВМО Балаклавский МО Е.А. Бабошкин***

Приложение

к постановлению местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

№ 31/ МА от «28» «05» 2021г.

Положение

о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

1. Общие положения
2. Настоящее Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ (далее - Положение, внутригородское муниципальное образование) устанавливает правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации.
3. Для целей реализации настоящего Положения используются следующие основные понятия:

муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-­экономического развития внутригородского муниципального образования;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - составная часть муниципальной программы, представляющая собой взаимоувязанный по исполнителям, срокам и ресурсам комплекс сгруппированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи муниципальной программы;

сфера реализации муниципальной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития, на решение проблем и (или) задач которой направлена соответствующая муниципальная программа (подпрограмма);

проблема социально-экономического развития - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной программы, требующее решение;

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - орган местного самоуправления или структурное подразделение местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа (далее – местная администрация), ответственные за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития муниципального образования, обладающие полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, обеспечивающее разработку, реализацию, мониторинг и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы совместно с участниками муниципальной программы структурные подразделения местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ (далее - местная администрация), ответственные за реализацию функций в определенной сфере социально-экономического развития внутригородского муниципального образования, обладающие полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, обеспечивающее разработку, реализацию, мониторинг и проведение оценки эффективности реализации муниципальной программы совместно с участниками муниципальной программы;

участник муниципальной программы (далее - участник) - орган местного самоуправления или структурное подразделение местной администрации Балаклавского муниципального округа, или муниципальное учреждение, обладающие полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной программы, участвующее в разработке, реализации и мониторинге одного или нескольких мероприятий муниципальной программы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ); ;

цель муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития внутригородского муниципального образования, достижимый посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы) за период ее действия;

задача муниципальной программы (подпрограммы) - планируемый конечный результат в отдельном направлении сферы социально-­экономического развития внутригородского муниципального образования, достижимый посредством реализации взаимосвязанных мероприятий;

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи муниципальной программы (подпрограммы);

целевой показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели, решения задачи и/или реализации мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

конечный результат реализации муниципальной программы - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) в сфере социально-экономического развития внутригородского муниципального образования;

непосредственный результат реализации муниципальной программы - характеризуемый количественными и/или качественными показателями результат реализации мероприятия;

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников муниципальной программы и негативно влияющие на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы);

основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) - цели, задачи, мероприятия, целевые показатели, конечные и непосредственные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, направленных на достижение целей муниципальной программы (подпрограммы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров муниципальной программы;

эффективность муниципальной программы (подпрограммы) - степень достижения показателей результата муниципальной программы

(подпрограммы), соотношение результата с затратами на его достижение.

Иные понятия и термины используются для целей реализации настоящего Положения в значениях, установленных законодательством Российской Федерации, города Севастополя и нормативными правовыми актами внутригородского муниципального образования.

1. Уполномоченным органом по координации работы по разработке, реализации, мониторингу и оценке эффективности муниципальных программ является организационный отдел местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ (далее – организационный отдел).
2. Муниципальные программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития, определенных в стратегии социально-экономического развития внутригородского муниципального образования, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования, исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Севастополя, нормативных правовых актов внутригородского муниципального образования.

Муниципальные программы утверждаются нормативными правовыми актами местной администрации внутригородского муниципального образования.

1. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения. Подпрограммы и мероприятия одной муниципальной программы не могут быть включены в другую муниципальную программу.
2. В рамках муниципальных программ рекомендуется формулировать одну цель, которая должна соответствовать приоритетам и целям социально ­экономического развития внутригородского муниципального образования в соответствующей сфере и определять конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, не предусматривающей специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов ее достижения.

Достижение цели обеспечивается решением задач муниципальной программы. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы) не могут дублировать цели и задачи других муниципальных программ (подпрограмм).

Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы.

1. Срок действия муниципальной программы составляет не менее пяти лет. Подпрограммы разрабатываются на сроки, не превышающие сроков реализации муниципальных программ, в состав которых они включены.

В случае утверждения местного бюджета на очередной финансовый год и установления объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на очередной финансовый год срок действия и реализации муниципальной программы соответствует сроку утвержденного местного бюджета.

1. Персональную ответственность за разработку и реализацию муниципальных программ несут ответственные исполнители Программы.
2. Требования к содержанию муниципальной программы
3. Муниципальная программа содержит паспорт, паспорта подпрограмм, текстовую часть и приложения.

Паспорт муниципальной программы формируется по форме, установленной приложением № 1 к Положению.

Паспорта подпрограмм муниципальной программы формируются по форме, установленной приложением № 2 к Положению.

Приложения к муниципальным программам формируются по форме, установленной приложениями № 4-6.

1. В составе текстовой части муниципальной программы формируются следующие разделы:
2. общая характеристика состояния сферы реализации муниципальной программы, основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития;
3. приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и описание конечных результатов муниципальной программы;
4. обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, основные мероприятия;
5. анализ рисков реализации муниципальной программы, меры управления рисками;
6. финансовое обеспечение
7. оценка планируемой эффективности муниципальной программы;
8. Система управления и контроль за ходом выполнения программы.
9. В составе текстовой части подпрограммы муниципальной программы формируются следующие разделы:
10. краткая характеристика подпрограммы муниципальной программы;
11. приоритеты муниципальной политики, цели, задачи и описание конечных результатов в сфере реализации подпрограммы;
12. обоснование выделения и характеристики мероприятий подпрограммы;
13. анализ рисков реализации подпрограммы, меры управления рисками;
14. оценка планируемой эффективности подпрограммы.

При наличии в муниципальной программе подпрограмм, паспорт и текстовая часть муниципальной программы могут формироваться по каждой подпрограмме отдельно.

1. Муниципальная программа содержит следующие приложения:
2. Направления реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, по форме, установленной приложением № 3 к Положению;
3. ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по источникам финансирования, по форме, установленной приложением № 4 к Положению;
4. отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по форме, установленной приложением № 5 к Положению;
5. оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по источникам финансирования в текущем году, по форме, установленной приложением № 6 к Положению.
6. При необходимости муниципальная программа может содержать:
7. основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов;
8. в случае использования налоговых, тарифных, кредитных, иных инструментов регулирования (управления), а также в случае предоставления субсидий юридическим лицам - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) конечных результатов муниципальной программы с финансовой оценкой по этапам их реализации;
9. в случае если муниципальной программой предусмотрена реализация инвестиционных проектов - справочная (прогнозная) информация об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы.
10. Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам политики местной администрации в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Цель муниципальной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не должно быть размытых (нечетких) формулировок, допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации муниципальной программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

1. Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели. Требования к задачам муниципальной программы аналогичны требованиям к цели муниципальной программы.

1. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения.
2. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей муниципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки эффективности муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны

предоставляться не реже 1 раза в год).

1. Показатели подпрограмм должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.
2. Прогноз конечных результатов муниципальной программы включает развернутую характеристику планируемых конечных результатов, характеризующих уровень достижения целей муниципальной программы, в том числе в количественном относительном выражении на момент окончания срока реализации муниципальной программы.
3. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах); эффектов от реализации муниципальной программы.

1. Меры минимизации риска могут включать:

меры правового регулирования, направленные на минимизацию негативного влияния рисков (внешних факторов);

мероприятия подпрограмм муниципальной программы, направленные на управление рисками, их своевременное выявление и минимизацию;

мероприятия по управлению реализацией муниципальной программы, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг и оценку влияния рисков и внешних факторов, а также разработку и реализацию мер по минимизации их негативного влияния на реализацию муниципальной программы.

1. Подпрограмма муниципальной программы содержит паспорт подпрограмм (согласно приложения №2 к Порядку), текстовую часть и приложения согласно пунктов 10, 11 ,12 соответственно согласно настоящего Порядка.
2. Требования к формированию цели и задач подпрограммы аналогичны требованиям к цели и задачам муниципальной программы.
3. Срок реализации подпрограммы не может превышать срок реализации муниципальной программы.
4. Основание и этапы разработки муниципальной программы
5. Основанием для разработки муниципальной программы является включение ее в перечень муниципальных программ внутригородского муниципального образования, утвержденный нормативным актом местной администрации.

Утверждение и финансирование муниципальных программ, не включенных в перечень муниципальных программы муниципального образования, не допускается.

1. Проект перечня муниципальных программ формируется организационным отделом местной администрации совместно с финансовым отделом местной администрации с учетом предложений ответственных исполнителей муниципальных программ.

Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится по решению местной администрации до 1 мая текущего года на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ, согласованных с организационным отделом местной администрации и с финансовым отделом местной администрации.

1. Перечень муниципальных программ содержит наименования муниципальных программ и их ответственных исполнителей.
2. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с участниками муниципальной

программы.

Участниками муниципальной программы разрабатываются предложения по формированию мероприятий (подпрограммы) муниципальной программы и направляются ответственному исполнителю.

1. Ответственный исполнитель формирует проект муниципальной программы с учетом предложений участников и, при необходимости общественного обсуждения, размещает его на официальном сайте местной администрации, сроки проведения общественного обсуждения определены в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами внутригородского муниципального образования.

Обзор изменений в проект муниципальной программы, подготовленный в соответствии с полученными в результате общественного обсуждения комментариями, предложениями, замечаниями, приводится в составе пояснительной записки к проекту нормативного правового акта местной администрации об утверждении муниципальной программы.

В аналогичном порядке обеспечивается проведение общественного обсуждения проектов изменений в муниципальную программу (в случае, если такое обсуждение предусмотрено действующим законодательством).

1. Ответственный исполнитель обеспечивает представление согласованного с участниками проекта муниципальной программы с проектом нормативного правового акта местной администрации об утверждении муниципальной программы в организационный отдел местной администрации и финансовый отдел местной администрации для согласования, установления его соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Порядком по вопросам:

соответствия цели и задач проекта муниципальной программы стратегическим приоритетам социально-экономического развития внутригородского муниципального образования;

соответствия мероприятий цели и задачам муниципальной программы (подпрограммы);

обоснованности, комплексности и системности мероприятий, сроков их реализации;

отражения параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования в целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы);

обоснования плановых значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) по годам реализации, а также взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы (подпрограммы);

определения конечных результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) и их влияния на социально-экономическое развитие муниципального образования;

соответствия объема действующих и принимаемых расходных обязательств возможностям финансового обеспечения за счет средств местного бюджета;

привлечения внебюджетных средств, средств федерального бюджета, бюджета города Севастополя для реализации муниципальной программы в увязке с возможностями финансового обеспечения за счет средств местного бюджета.

1. При наличии согласований организационного отдела местной администрации и финансового отдела местной администрации ответственный исполнитель вносит в установленном порядке проект муниципального акта об утверждении муниципальной программы в местную администрацию.
2. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в срок не позднее 31 октября текущего финансового года.
3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
4. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решением представительного органа внутригородского муниципального образования о бюджете на очередной финансовый год и плановый период по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета. Указанные целевые статьи расходов бюджета формируются в соответствии с муниципальным актом местной администрации, утвердившим муниципальные программы.
5. В качестве источников финансового обеспечения муниципальной программы кроме средств местного бюджета, включая целевые межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, могут учитываться средства, привлеченные из дополнительных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами местной администрации, регулирующими порядок составления проекта местного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.
7. В ходе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее подпрограмм и мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены бюджетным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета.
8. Порядок внесения изменений в муниципальные программы
9. Изменения в муниципальные программы (подпрограммы) инициируются ответственным исполнителем, участником муниципальной программы.
10. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.
11. Основаниями для внесения изменений в муниципальную программу (подпрограмму) являются:
12. необходимость приведения положений муниципальной программы (подпрограммы) в соответствие с действующим законодательством;
13. корректировка плановых объемов финансирования программных мероприятий, связанных с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри программы в связи с экономией, сложившейся по результатам размещения заказов, с увеличением объема финансирования программы за счет дополнительных доходов местного бюджета или требуемого для обеспечения софинансирования субсидий из вышестоящих бюджетов, выделенных в рамках федеральных целевых программ, государственных программ Российской Федерации, государственных программ города Севастополя, внепрограммных направлений деятельности с приведением в соответствие с решением о местном бюджете;
14. изменение (увеличение/сокращение) перечня программных мероприятий программы с соответствующим изменением (увеличением/сокращением) финансирования указанных мероприятий, сроков реализации или исполнителей;
15. низкая эффективность реализации муниципальной программы по результатам ежегодной оценки эффективности;
16. возникновение иных обстоятельств, препятствующих или способствующих более эффективной реализации муниципальной программы (подпрограммы).
17. Основаниями для внесения предложений по досрочному прекращению реализации муниципальной программы (подпрограммы) являются:
18. изменения законодательства об организации местного самоуправления, предусматривающего исключение полномочий по решению вопросов местного значения органов местного самоуправления по существу программы;
19. изменения приоритетов и целей стратегии социально-экономического развития внутригородского муниципального образования;
20. низкая эффективность реализации муниципальной программы по результатам ежегодной оценки эффективности.

В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель представляет в установленном порядке проект муниципального правового акта местной администрации о досрочном прекращении реализации программы и итоговый отчет о ходе реализации муниципальной программы с обоснованием причин ее прекращения.

1. Методика оценки эффективности муниципальной программы
2. Руководитель структурного подразделения местной администрации, являющегося ответственным исполнителем, несет персональную ответственность за конечные результаты муниципальной программы, недостижение целевых показателей (индикаторов) в рамках фактически осуществленного финансирования на реализацию программы, несвоевременное внесение изменений в программу и непредставление отчетности о реализации программы.
3. Полномочия ответственного исполнителя при разработке и реализации муниципальных программ:
4. обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками и внесение в установленном порядке на рассмотрение в местную администрацию;
5. формирует структуру муниципальной программы, а также перечень участников муниципальной программы;
6. самостоятельно определяет формы и методы организации управления реализацией муниципальной программы;
7. осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями;
8. подготавливает отчеты о ходе реализации муниципальной программы;
9. осуществляет оценку эффективности реализации муниципальной программы;
10. обеспечивает размещение информации о ходе и результатах реализации муниципальной программы на официальном сайте местной администрации;
11. осуществляет иные действия в целях реализации муниципальной программы.
12. Полномочия участника при разработке и реализации муниципальных программ:
13. осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;
14. представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
15. представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
16. осуществляют иные действия в целях реализации мероприятий муниципальной программы.
17. Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем по результатам отчетного года и по завершении реализации муниципальной программы.
18. По результатам проведения мониторинга по итогам года ответственный исполнитель представляет в организационный отдел местной администрации и финансовый отдел местной администрации, до 15-го апреля года, следующего за отчетным, годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы по форме, согласно приложения № 6 к Порядку.
19. К годовому отчету прилагается аналитическая записка, которая должна содержать:
20. информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий;
21. анализ причин невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, объемов финансирования, достижения (недостижения) целевых показателей (индикаторов);
22. оценку эффективности реализации муниципальной программы;
23. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы, привлечению дополнительных источников финансирования, повышению эффективности расходов местного бюджета.
24. Организационный отдел местной администрации ежегодно до 1 мая года, следующего за отчетным, представляет в местную администрацию сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ.
25. Годовой отчет о реализации муниципальной программы и сводный годовой доклад о ходе реализации муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте местной администрации после одобрения местной администрацией.
26. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
27. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.
28. Оценка эффективности реализации муниципальной программы является составной частью отчета о ходе реализации муниципальной программы и проводится ответственным исполнителем по итогам ее реализации за отчетный финансовый год.
29. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

осуществляется с целью выявления реального соотношения достигаемых в ходе реализации муниципальной программы результатов и связанных с ее реализацией затрат, оптимизации управления муниципальными финансами, перераспределения финансовых ресурсов в пользу наиболее эффективных направлений, сокращения малоэффективных и необоснованных бюджетных расходов.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

оценивается как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле : Срм = Мв / М

где:

Срм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

1. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы может быть принято решение о необходимости досрочного прекращения реализации муниципальной программы или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы.
2. Если муниципальная программа реализуется неэффективно, организационный отдел местной администрации и финансовый отдел местной администрации, представляют предложения о внесении изменений в муниципальную программу в части сокращения перечня мероприятий и бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Глава ВМО Балаклавский МО Е.А. Бабошкин

Приложение № 1

к Положению о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

Паспорт

муниципальной программы

(наименование программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы |  |
| Участники программы (соисполнители) |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Сроки и этапы реализации Программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объем бюджетных ассигнований программы (с расшифровкой объемов бюджетных ассигнований по годам) |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к Положению о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

Паспорт

подпрограммы муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (участник муниципальной программы) |  |
| Участники подпрограммы (соисполнители) |  |
| Цель подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы (с расшифровкой объемов бюджетных ассигнований по годам) |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к Положению о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

Направления реализации муниципальной программы

(наименование муниципальной программы, внутригородского муниципального образования), подпрограмм

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | | Главный распорядитель/главный исполнитель | Необходимый объем финансирования  тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к Положению о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию целей муниципальной

программы (наименование муниципальной программы,

внутригородского муниципального образования), подпрограмм муниципальной программы по источникам

финансирования (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Статус | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Источники финансирования (наименование источников финансирования) | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) | | | |
| год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа, в том числе: |  |  | всего местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... по мероприятиям |  |  | всего местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1, в том числе: |  |  | всего местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| ... по мероприятиям |  |  | всего местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |
| средства местного бюджета |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к Положению о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию

муниципальной программы (наименование муниципальной

программы, внутригородского муниципального образования), подпрограмм муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,  участники | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | | | |
| план на 1 января отчетного года, в т.ч. | | | | план на отчетную дату\* | | | | кассовое исполнение | | | | |
| всего | местный  бюджет |  |  | всего | местный  бюджет |  |  |  | местный  бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Муниципальная  программа |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограм­ма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ответственный  исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| соисполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Участник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | ответственный  исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 и т.д. |  | ответственный  исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 6

к Положению о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ

Оценка

расходов на реализацию целей муниципальной программы

(наименование муниципальной программы, внутригородского муниципального образования), подпрограмм  
муниципальной программы по источникам финансирования в текущем году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основных мероприятий и мероприятий | Г лавный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств | Источник финансирования (наименование источников финансирования) | Финансирование, тыс.рублей | | | Примечание | |
| План  финансир  ования | Факт  финансирова  ния | Кассовые  расходы | Год ввода в эксплуатацию | Экономический  результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная  программа |  | всего местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего местный бюджет, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_