**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2021-2025 год.**

**За 2021 год – отчетный период.**

В соответствии со ст.7 Положения о порядке разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ, утвержденного Постановлением местной администрации внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа от 14.09.2015 №17/МА, проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры во внутригородском муниципальном образовании города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2021-2025 годы (далее – Программа).

Программа включает две подпрограммы:

- Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании;

- Осуществление военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования.

Степень реализации муниципальной программы оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном периоде.

В 2021 году по подпрограмме 1 запланировано 30 мероприятий на общую сумму 1 817,6 тыс. руб. расходы составили 1 817,6 тыс. руб., что составляет 100% освоения планового показателя. По подпрограмме 2 запланировано 7 мероприятий на общую сумму 650,0 тыс.руб. расходы составили 650,0 тыс. руб., что составляет 100% освоения планового показателя.

В целом по муниципальной программе на 2021 год запланировано 37 мероприятий, которые исполнены с эффективностью на 100%.

Следовательно, на основании проведенной оценки можно признать реализацию Программы эффективной.

***Глава ВМО Балаклавский МО Е.А. Бабошкин***