**Оценка эффективности выполнения муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа» на 2020-2022 годы за 2022 год**

Программа утверждена Постановлением местной администрации от 02.12.2019 № 61/МА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2020-2022 годы» и опубликована на официальном сайте внутригородского муниципального образования Балаклавский муниципальный округ: http://[sovetbalaclava.ru](http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL84vSy1JSsxJTM5JLEvUKyrVZ7iw8cKGC7uBeBeY3HSxEcjacWGnwoU9F5sv7L2w42IbkLsfpOhiz4W9F7tBUvsu7LrYAJTezGBoYmlsZGBgbGrKcOhWv9tF4chVbuv-TtyS5lsCAMxzQOc). Постановлением МА ВМО Балаклавский МО от 06.09.2022г. № 42/МА «О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение общественной безопасности на территории ВМО Балаклавский МО» на 2020-2022 годы» внесены изменения в постановление МА ВМО Балаклавского МО от 02.12.2019 № 61/МА, в соответствии с которыми приложения № 1, № 2 изложены в новой редакции.

В соответствии с решением Совета Балаклавского МО «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2021 год и плановый период 2022-2023годов» финансирование муниципальной программы на 2022 год утверждено в объеме 200,0 тыс. руб., в частности на подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Мероприятий по совершенствованию организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа и безопасности людей на водных объектах» - 80 000.00 руб. (освоено 80 000,00 руб. - проведено 3 интерактивных мероприятия по профилактике пожарной безопасности в школах Балаклавского муниципального округа, изготовлены и распространены листовки по гражданской обороне).

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа» - 55 000,00 руб. (освоено 54 965,00 руб. - проведено 2 интерактивных мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в школах Балаклавского муниципального округа, приобретено устройство записи телефонных разговоров, Конституции Российской Федерации в новой редакции, с изменениями).

Подпрограмма 3 «Правопорядок внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» - 65 000,00 руб. (освоено 65 000,00 руб. - проведено 2 интерактивных мероприятия правоохранительной направленности в школах Балаклавского муниципального округа, произведена закупка наградных материалов для добровольных дружинников, волонтёров и юных помощников полиции, изготовлены и распространены листовки по профилактике правонарушений).

По состоянию на 31.12.2022 г. все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все бюджетные средства израсходованы в соответствии с утвержденными сметами расходов на проведения мероприятий.

Таким образом, эффективность Программы составляет 100%. Следовательно, на основании проведенной оценки можно признать реализацию Программы эффективной.

**Глава МА ВМО Балаклавского МО Е.А. Бабошкин**