**Оценка эффективности выполнения муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа» за 2023 год**

Программа утверждена Постановлением местной администрации от 30.12.2022 № 69/МА «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» на 2023-2027 годы» и опубликована на официальном сайте внутригородского муниципального образования Балаклавский муниципальный округ: http://[sovetbalaclava.ru](http://go.mail.ru/redir?q=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXL84vSy1JSsxJTM5JLEvUKyrVZ7iw8cKGC7uBeBeY3HSxEcjacWGnwoU9F5sv7L2w42IbkLsfpOhiz4W9F7tBUvsu7LrYAJTezGBoYmlsZGBgbGrKcOhWv9tF4chVbuv-TtyS5lsCAMxzQOc).

В соответствии с решением Совета Балаклавского МО «О бюджете внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ на 2023 год и плановый период 2024-2025годов» финансирование муниципальной программы на 2023 год утверждено в объеме 340,0 тыс. руб., в частности на подпрограммы муниципальной программы:

Подпрограмма 1 «Мероприятий по совершенствованию организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа и безопасности людей на водных объектах» - 120 000.00 руб. (освоено 120 000,00 руб. - проведено 3 интерактивных мероприятия по профилактике пожарной безопасности в школах Балаклавского муниципального округа, изготовлены и распространены листовки по гражданской обороне), Приобретение и распространение полиграфической продукции по защите населения от ЧС природного и техногенного характера и пожарной безопасности.

Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавского муниципального округа» - 100 000,00 руб. (освоено 99 771,30 руб. - проведено 2 интерактивных мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма в школах Балаклавского муниципального округа, приобретено устройство записи телефонных разговоров, организация конференций, слётов, «круглых столов», конкурсов на лучшие материалы антитеррористического характера Конституции Российской Федерации в новой редакции, с изменениями).

Подпрограмма 3 «Правопорядок внутригородского муниципального образования города Севастополя Балаклавский муниципальный округ» - 120 000,00 руб. (освоено 120 000,00 руб. - проведено 2 интерактивных мероприятия правоохранительной направленности в школах Балаклавского муниципального округа, произведена закупка наградных материалов для добровольных дружинников, волонтёров и юных помощников полиции, изготовлены и распространены листовки по профилактике правонарушений), Тиражирование методических материалов по предупреждению антиобщественных проявлений для распространения среди граждан, в том числе молодежи..

По состоянию на 31.12.2023 г. все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Все бюджетные средства израсходованы в соответствии с утвержденными сметами расходов на проведения мероприятий.

 Таким образом, эффективность Программы составляет 100%. Следовательно, на основании проведенной оценки можно признать реализацию Программы эффективной.

**Глава МА ВМО Балаклавского МО Е.А. Бабошкин**